## PC-001
[5 empty] | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [13 empty] | 1.Auditoria interna
2.Auditoria externa
[5 empty] | Código: GI-F-004 |  |  |  |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 04/02/2019 |  |  |  | 3. Revisión por la dirección
4. Autoevaluación
5. Quejas y reclamos
Fecha de identificación: 28 de Febrero 2019 | [8 empty] | Proceso: Participación Ciudadana -001 | [9 empty] | 6. Resultados de indicadores de gestión
Responsable: Guillermo Pallares | [8 empty] | Fuente: |  |  | 1.Auditoria interna | [6 empty] | 7. Accidente
Acción correctiva | [7 empty] | Acción preventiva |  |  |  |  | Oportunidad de mejora |  |  |  |  | Auditoria Externa | 8. Incidente
Numeral |  | Norma | 1. No conformidad ó Situación presentada | [14 empty] | Revisión por la dirección | 9. Riesgo
2019-01-08 |  | 9034:35 | Falta de documentación en el proceso de inscripción de candidatos | [14 empty] | Autoevaluación | 10. Peligro
[18 empty] | Quejas y reclamos | 11. Auditoria entre de control
Resultado de indicadores de gestión
2.Tratamiento dado a la no conformidad
Se realiza llamada a los militantes recordando las fechas de inscripción
3. Análisis de Causas
¿ Por que Esta faltando documentación en la inscripción de candidatos?
Porque Los candidatos no adjuntan a tiempo la documentación.
¿Porque Los candidatos no adjuntan a tiempo la documentación. ?
Por qué los candidatos esperan el ultimo día para enviar la documentación
¿Porqué los candidatos esperan el ultimo día para enviar la documentación?
Por qué no hay unificación de la información que se difunde en las diferentes dependencias.
¿ Porqué no hay unificación de la información que se difunde en las diferentes dependencias?
Por qué Falta la socialización de las fechas y la metodologiía del proceso de inscripción.
Causa Raiz: Falta la socialización de las fechas y la metodología del proceso de inscripción.
4.Plan de acción
Actividad | [9 empty] | Responsable | Fecha de inicio (aaaa-mm-dd) |  |  | Fecha de finalización (aaaa-mm-dd) |  | Seguimiento del Avance
Realizar brigadas de encuesta, con el proposito de socializar las fechas y proceso de inscripción a candidatos e identificar la preferencia política de los candidatos en ciertas zonas (municipios de 5a y 6a categoria) que no tienen facilidad. | [9 empty] | Director Territorial | 2019-03-13 |  |  | 2019-04-13 |  | 100% https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG
Llamar a los militantes para recordarles las fechas de inscripción | [9 empty] | Director Territorial | 2019-02-11 |  |  | 2019-05-31 |  | 100% https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT
Jornadas de inscripción desde la Dirección Nacional a un Departamento determinado | [9 empty] | Director Territorial | 2019-02-12 |  |  | 2019-06-01 |  | 100% https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG
Este espacio es diligenciado unicamente por el Sistema de Gestión integral (SGI)
5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
Fecha de terminación del plan de accióm | [5 empty] | aaa-mm-dd |  |  | REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
Fecha de revisión SGI | [5 empty] | aaa-mm-dd |  |  | FECHA |  | SEGUIMIENTO | [5 empty] | RESPONSABLE
Fecha aprobación de cierre SGI | [5 empty] | aaa-mm-dd
| ¿La acción fue eficaz? |  |  | SI |  |  | NO